## TC 리포트
번호 | 시나리오 | 환경 | 기대동작 | 실제동작 | 결과 | 원인 | 계획 | 관련파일 | 커밋
TC-01 | 전체재생 - 파일그룹 전곡 연속 | VM Playwright | playlistIndex 0→1→2... 순차 증가 | 0→1→2→3→4→5 진행 확인 | PASS | - | - | scripts/playback_test.cjs | 39c082f
TC-02 | 선택재생 - 체크 3곡만 재생 | VM Playwright | 선택한 3곡 playlist에 등록 후 순차 재생 | 3곡 playlist 등록 + 순차 진행 | PASS | - | - | scripts/playback_test.cjs | 39c082f
TC-03 | 즐겨찾기재생 - 즐겨찾기 목록 재생 | VM Playwright | 즐겨찾기 2곡 연속 재생 | 2곡 연속 진행 확인 | PASS | - | - | scripts/playback_test.cjs | 39c082f
TC-04 | 취약재생 - 취약 표시 목록 재생 | VM Playwright | 취약 마킹 3곡 연속 재생 | 3곡 연속 진행 확인 | PASS | - | - | scripts/playback_test.cjs | 39c082f
TC-05 | A-B 구간재생 - 구간 반복 | VM Playwright | 같은 곡 내 문장 범위 반복, playlistIndex 불변 | 문장 1-2 반복, idx 불변 확인 | PASS | - | - | scripts/playback_test.cjs | 39c082f
TC-06 | 구간저장 - A-B 저장/로드 | VM Playwright | localStorage 저장, 로드 후 적용 | 저장/로드/적용 정상 | PASS | - | - | scripts/playback_test.cjs | 39c082f
TC-07 | 음성변경 - 재개 시 새 voice 반영 | VM Playwright | setVoice 후 utterance.voice 변경 | voice 3회 변경 모두 반영 | PASS | - | - | web/src/context/__tests__/VoiceChange.test.tsx | 4517eec
TC-08 | 기존 앱 실행/네비/TTS/배속/정지 (test_01~06) | 실기기 CDP | 6 TC 모두 PASS, 크래시 없음 | 6 TC 모두 PASS, 크래시 없음 | PASS | - | - | scripts/dev-cdp-qa.py | -
TC-09 | 실기기 전체재생 연속 (실제 TTS 5배속 60초) | 실기기 CDP | playlistIndex 1회 이상 증가 | 36초에 pl 0→1 전환, q: 모고01_01→모고01_02 | PASS | - | - | scripts/dev-cdp-playback-test.py | 39c082f
TC-10 | 실기기 음성변경 - 재생중 일시정지 → setVoice('kor-x-lvariant-g01') → 재개 | 실기기 CDP | state.selectedVoiceURI = 'kor-x-lvariant-g01'로 변경 | selectedVoiceURI 'ko-KR-SMTg01' 그대로 (setVoice 미노출) | FAIL | PlayerContext에서 window.__debug__에 setVoice 노출 누락. VM 테스트는 React hook으로 직접 호출이라 통과했으나 CDP는 __debug__ 경유 필요. 또한 실기기 실제 voiceURI 포맷이 'ko-KR-SMTg01'이라 요청값과 다름. | ① __debug__에 setVoice 노출 추가 ② UI 바텀시트 직접 클릭 경로로 재테스트 ③ 실제 voiceURI 포맷 확인 후 비교 대조 | web/src/context/PlayerContext.tsx | 4517eec
TC-11 | PlayerBar 오버랩 - 모든 스크린 마지막 항목 클릭 가능 | VM Playwright | PlayerBar가 리스트 가리지 않음, elementsFromPoint에 끼어들지 않음 | ResizeObserver로 높이 측정, --player-bar-height CSS 변수 적용, 32 시나리오 PASS | PASS | - | - | scripts/ui_audit.cjs | 2ce3918
TC-12 | UI 카오스 - 버튼 연타/다중선택/시트 반복 | VM Playwright | 11개 카오스 시나리오 콘솔 에러 0건 | 11 PASS, 에러 0건 | PASS | - | - | scripts/ui_audit_chaos.cjs | 2ce3918

## 요약
구분 | PASS | FAIL | 합계
VM Playwright
실기기 CDP
합계